МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»   
Г. СУХИНИЧИ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**План мероприятий по реализации проекта «Школьная инициатива»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|  | | | |
| 1 | Проведение совещания в МКОУ «Средняя школа №1» г. Сухиничи | 12.01.2024 | Директор школы Потапчук О.П. |
| 2 | Утверждение руководителем состава рабочей группы с определением ответственных за:  - информационное сопровождение;  - проведение классных часов;  - работу со школьным инициативным советом;  - проведение рейтингового голосования;  - куратора по разработке проекта в части финансового обоснования;  - подготовка презентации и видеоролика;  - подготовка конкурсной заявки. | 12.01.2024 | Директор школы  Потапчук О.П. |
| 3 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в МКОУ «Средняя школа №1» г. Сухиничи | 12.01.2024 | Директор школы Потапчук О.П.. |
| 4 | Создание Школьного инициативного совета МКОУ «Средняя школа №1» г. Сухиничи | 15.01.2024 | Заместитель директора по ВР Калмыкова Г.Д. |
| 5 | Проведение совещания с классными руководителями. | До 15.01.2024 | Заместитель директора по ВР Калмыкова Г.Д. |
| 6 | Обновление страницы на сайте МКОУ «Средняя школа №1» г. Сухиничи, в группе ВК, Одноклассники. Информационное сопровождение. | Весь период реализации проекта | Заместитель директора по УВР  Шовина Н.В., учитель информатики Шелупнев С.А., соцпедагог Кузнецова Е.С.. |
| 7 | Проведение классных часов. | 15.01 - 26.01.2024 | Заместитель директора по ВР Калмыкова Г.Д. |
| 8 | Сбор идей от классов. | 01.02.2024 | Школьный инициативный совет. |
| 9 | Обсуждение идей на заседании Школьного инициативного Совета. | 06.02.2024 | Советник директора по воспитанию Семенюк Н.Д. и члены школьного инициативного совета. |
| 10 | Проведение уроков Финансовой грамотности в 8-9 классах. | 06.02 – 09.02.2024 | Классные руководители |
| 11 | Рейтинговое голосование по школе. | 01.02. – 09.02.2024 | Школьный инициативный совет. |
| 12 | Заседание Школьного инициативного совета по рассмотрению и утверждению результатов онлайн-голосования проекта «Школьная инициатива» | 09.02.2024 | Советник директора по воспитанию Семенюк Н.Д. и члены школьного инициативного совета. |
| 13 | Подготовка презентации проекта. | 09.02. – 12.02.2024 | Заместитель директора по ВР Калмыкова Г.Д. и школьный инициативный совет. |
| 14 | Участие в муниципальном проекте «Школьная инициатива». | 12.02. – 29.02.2024 | Администрация ОО |